## Zeitplanung
the deadly snake
[7 empty] | Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung | [15 empty] | M = Meilensteingespräch
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 6 | 0
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 1 | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 |  | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 2.5 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 0.5 | 0 |  | 6.12. | bar: KW 49 M to KW 49 F
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 2 | 0 | bar: KW 49 F
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 26 | 0
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 2 | 0
302 | Schulung, Wissen aneignen | 1 | 0 | bar: KW 49 D
303 | Spielwelt erstellen | 2 | 0 | bar: KW 49 F
304 | Schlange bewegen | 3 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 D
305 | Äpfel einsammeln | 2 | 0 | bar: KW 50 F
306 | Schlange wächst bei Äpfel einsammeln | 3 | 0 | bar: KW 50 F
307 | Äpfel nachwachsen | 2 | 0 | bar: KW 50 F
308 | Scoreliste eintragen | 4 | 0 | bar: KW 51 M; KW 51 F
309 | Pause funktion | 4 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 D
310 | Verschiedene Schlangenfarben | 2 | 0 | bar: KW 51 D
311 | Hintergrundfarbe ändern | 1 | 0 | bar: KW 51 F
312 |  |  | 0
40 | Testen | 1 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1 | 0 | bar: KW 2 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 2 M
403 | Bugs fixen | 1 | 0 | bar: KW 2 M
404 |  |  | 0 | bar: KW 2 M
50 | Diverses | 1 | 0
501 | Reserve | 1 | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 1.5 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 1 | 0 | bar: KW 2 M
602 | Project Abstract | 0.5 | 0 | bar: KW 2 M
603 |  |  | 0
| Total | 38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 6 | 0
Analyse & Design | 2.5 | 0
Implementation | 26 | 0
Testen | 1 | 0
Diverses | 1 | 0
Abschluss | 1.5 | 0