## Zeitplanung
the deadly snake
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 6 | 0
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 1 | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 |  | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 D to KW 51 F; KW 2 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 F
20 | Analyse & Design | 1.5 | 7.5
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 0.5 | 6 |  | 6.12. | KW 49 M: 4; KW 49 D: 1; KW 49 F: 1
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 1 | 1.5 |  |  | KW 49 F: 1.5
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 68 | 59.5
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 0 | 0
302 | Schulung, Wissen aneignen | 12 | 22 |  |  | KW 49 M: 4; KW 49 D: 6; KW 49 F: 2; KW 50 M: 3; KW 50 D: 2; KW 51 M: 0; KW 51 D: 3; KW 51 F: 2
303 | Spielwelt erstellen | 3 | 2 |  |  | KW 49 F: 2
304 | Schlange bewegen | 6 | 14 |  |  | KW 50 M: 5; KW 50 D: 3; KW 51 D: 4; KW 51 F: 2
305 | Äpfel einsammeln | 3 | 1 |  |  | KW 50 D: 1; KW 50 F: 0; KW 51 M: ***
306 | Schlange wächst bei Äpfel einsammeln | 5 | 3.5 |  |  | KW 50 D: 1; KW 50 F: 0; KW 51 F: 2.5
307 | Äpfel nachwachsen | 3 | 1 |  |  | KW 50 D: 1; KW 50 F: 0
308 | Scoreliste eintragen | 16 | 11 |  |  | KW 51 M: 0; KW 2 M: 8; KW 2 D: 3
309 | Pause funktion | 8 | 5 |  |  | KW 51 M: 0; KW 2 D: 5
310 | Verschiedene Schlangenfarben | 2 | 0 | bar: KW 51 F
311 | Hintergrundfarbe ändern | 2 | 0 | bar: KW 51 F
312 | Mauern zufällig generieren | 8 | 0 | bar: KW 2 M
40 | Testen | 1 | 2
401 | Testfälle erstellen | 1 | 1 | bar: KW 2 M; KW 2 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 1 | bar: KW 2 M; KW 2 F
403 | Bugs fixen | 1 | 0 | bar: KW 2 M
404 |  |  | 0 | bar: KW 2 M
50 | Diverses | 1 | 0
501 | Reserve | 1 | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 3 | 5
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 1 | 2 |  |  | KW 2 F: 2
602 | Project Abstract | 2 | 3 |  |  | KW 2 F: 3
603 |  |  | 0
| Total | 80.5 | 74 |  |  | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 6 | 0
Analyse & Design | 1.5 | 7.5
Implementation | 68 | 59.5
Testen | 1 | 2
Diverses | 1 | 0
Abschluss | 3 | 5